2026大数据挑战赛备战指南

## 一、赛事与赛题核心概括

本次赛事为2026 中国高校计算机大赛 —— 大数据挑战赛（THU-BDC2026），核心赛题为基于历史数据预测未来股价收益，具体目标如下：

基于沪深 300 指数成分股的历史股价数据，构建机器学习模型，预测未来一周收益最大的股票投资组合

最终输出的投资组合最多包含 5 只股票，权重累计占比不超过 1（剩余部分为持有现金，现金无收益）

赛事以投资组合的未来一周总收益率为核心评估指标，选手需超越官方基准程序的收益率才有资格参与最终排名

## 二、参赛备战计划清单

以下为按时间线梳理的备战任务清单，当前时间为 2026 年 4 月 19 日：

| 阶段 | 时间节点 | 核心任务 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名组队 | 即日起 - 7 月 15 日 12:00 | 1. 登录竞赛平台 (https://www.heywhale.com/u/2026BDC) 完成注册与实名认证 2. 完成队伍组建（单人参赛也需创建单人队伍） 3. 若所在学校有校内选拔赛，完成校赛报名 | 1. 部分学校校赛截止时间早于全国报名截止（如成都信息工程大学校赛截止 5 月 25 日），需提前关注学校教务处通知 2. 报名全程免费，无需缴纳费用 |
| 基础准备 | 即日起 - 5 月 29 日 | 1. 拉取官方基准代码仓库：https://github.com/Sherlock1956/THU-BDC2026 2. 下载基准数据集，完成本地环境配置，跑通 baseline 流程 3. 验证本地收益率评估逻辑，确保与官方规则对齐 4. 调研可补充的公开免费股票相关数据，规划数据增强方案 | 1. 基准代码提供了基础的模型与数据下载脚本，可作为起步参考 2. 提前梳理数据来源，为后续提交说明做准备 |
| 线上赛第一次提交 | 5 月 30 日 8:00 - 5 月 31 日 23:59 | 1. 完成第一次模型训练与结果生成 2. 提交第一次结果文件与基础代码 3. 根据提交后的反馈，初步定位模型优化方向 | 这是线上赛的首次评测窗口，可快速验证模型的基础有效性 |
| 模型迭代优化 | 6 月 1 日 - 6 月 26 日 | 1. 针对第一次提交的结果，优化特征工程、模型结构 2. 尝试引入合规的公开数据增强模型效果 3. 开展回测验证，确保模型的泛化能力 | 重点关注模型的可复现性，保留完整的训练与数据处理流程 |
| 线上赛第二次提交 | 6 月 27 日 8:00 - 6 月 28 日 23:59 | 1. 提交优化后的模型结果与代码 2. 进一步验证优化效果，调整最终方案 | 本次提交后可明确当前队伍的排名区间，为最后冲刺做准备 |
| 最终冲刺 | 6 月 29 日 - 7 月 31 日 | 1. 完成最终的模型调优，确保收益率超越基准程序 2. 整理所有使用的开源数据的来源说明 3. 完成代码的注释与打包，确保可复现 4. 准备最终的提交材料 | 预留足够的时间处理提交前的格式校验，避免格式错误导致提交失败 |
| 线上赛最终提交 | 8 月 1 日 8:00 - 8 月 2 日 23:59 | 1. 提交最终的结果文件、完整模型代码、数据来源说明 2. 确认提交成功，等待官方审核 | 这是线上赛的最后一次提交机会，提交后系统将关闭提交通道 |
| 决赛备战（若晋级） | 8 月 - 决赛前 | 1. 准备答辩 PPT 与模型演示材料 2. 梳理模型的创新点与可复现性说明 3. 准备现场答辩的问答材料 | 模型的创新性与可复现性将作为决赛的重要参考指标 |

## 三、参赛要求与限制

### 1. 参赛资格要求

面向全球开放，不限年龄、国籍，符合以下条件即可报名：

高等学校在校学生（含高职高专、本科生、研究生）

科研机构及企业从业人员

承办与支持单位涉密人员不得参赛

必须以队伍形式报名，单人参赛也需创建单人队伍

### 2. 数据与模型限制

数据要求：

可使用的所有数据必须是所有人都可以免费公开下载使用的，无格式、内容、范围限制

若使用了额外的开源数据集，必须在提交结果中明确说明数据的获取来源

预训练模型要求：
可使用开源预训练模型，但需满足以下条件之一：

使用非商业化公开数据集训练得到的预训练模型

在 2026 年 4 月 1 日前，已经在学术期刊、正规会议（不含 arxiv）、Pytorch/Tensorflow/Github 等平台公开发表的预训练模型

模型要求：
模型必须具备可复现性，创新性将作为重要的参考指标

### 3. 提交文件规范

结果文件必须为 result.csv，采用 UTF-8 编码

文件必须包含表头：stock_id,weight

最多包含 5 个不同的股票代码，每行一个股票及其权重

所有权重的累加和必须≤1，不足 1 的部分视为持有现金

每行必须使用英文逗号 , 进行分割

提交时必须同步提交完整的模型代码，以及使用的开源数据的来源说明

### 4. 排名与奖励限制

只有当队伍的总投资组合收益率大于官方基准程序的收益率时，才能参与最终排名

最终排名按总投资组合收益率从大到小排序

总收益率低于基准程序的队伍，无法获得任何名次奖励

投资组合收益率的计算规则：

单只股票收益率：(T+5日开盘价 - T+1日开盘价) / T+1日开盘价

总收益率：各股票的收益率按权重加权求和，现金部分收益率为 0

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）